## 工作表1
任務名稱 | time axis 2022-12-18 to 2023-12-31
提議專題製作方向 | 2022-12-18: 100%
討論作業分工 | 2022-12-18: 100%
紀錄會議與各項事宜 | 2022-12-18: 100%
語言學習 | 2022-12-18: 100%
專題階段分配 | 2023-02-15: 100%
討論出專題主題方向 | 2023-02-23: 100%
關於數據資料庫如何取得? | 2023-02-25: 100%
對於未來的詐騙訊息是否能查證? | 2023-02-25: 100%
參考類似功能的網站或系統加以學習優點改善缺點 | 2023-02-26: 100%
防詐騙line bot 功能選擇為 (1) MAIL 辨識 (2)網址辨識 (3)陌生 LINE ID | 2023-03-03: 100%
開始著手防詐騙LINE BOT前置作業的雛形 | 2023-03-03: 100%
每人提出一組名字並票選出最高票作為LINE BOT名稱 | 2023-03-04: 100%
關於反詐騙的數據取得方式 | 2023-03-05: 100%
關於LINE BOT的介面設計 | 2023-03-05: 20%; 2023-04-26: 40%
LINE BOT 程式狀況 | 2023-03-15: 20%; 2023-04-12: 30%
LINE BOT LOGO初稿 | 2023-03-22: 100%
設定資料庫裡的資料欄位 | 2023-04-08: 20%; 2023-04-12: 30%
WORD文章內容分配
LINE BOT記事本貼文更新 | 2023-04-18: 20%; 2023-05-03: 40%
發布程式碼網址 | 2023-04-12: 60%; 2023-04-26: 100%
分工表跟甘特圖進度 | bar: 2023-05-17 to 2023-09-23