## 詐騙一指通甘特圖
詐騙一指通甘特圖
在右側選取要醒目提示的期間。圖例後面為圖表說明。 |  |  |  |  | 醒目提示的期間： | 1 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 |  |  |  |  | % 完成 |  |  |  | 實際 (超出計劃) | [5 empty] | % 完成 (超出計劃)
活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
活動 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
活動 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
活動 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
活動 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
活動 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
活動 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
活動 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
活動 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
活動 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
活動 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
活動 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
活動 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
活動 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
活動 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
活動 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
活動 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
活動 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
活動 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
活動 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
活動 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
活動 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
活動 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
活動 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
活動 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
活動 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
活動 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%